**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

Администрации муниципального образования

Березниковское Собинского района

28.02.2023 № 24

*Об утверждении сводного доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Березниковское за 2022 год*

 Руководствуясь Порядком разработки, реализации и проведения оценки муниципальных программ муниципального образования Березниковское, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Березниковское от 22.09.2020 № 76 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Березниковское»администрация п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Березниковское за 2022 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

 2. Разместить постановление на официальном сайте администрации муниципального образования.

Заместитель главы администрации М.Н. Куклова

Приложение 1

к постановлению

от 28.02.2023 № 24

**Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Березниковское по итогам 2022 года**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Березниковское по итогам 2022 года сформирован на основании утвержденных администрацией муниципального образования Березниковское Собинского района отчетов о реализации муниципальных программ муниципального образования Березниковское в 2022 году.

Целью подготовки Сводного доклада является анализ исполнения муниципальных программ, оценка эффективности их реализации.

**1. Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования Березниковское**

В соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Березниковское от 20.09.2021г. № 72а«Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования Березниковское» в 2022 осуществлялась реализация трех муниципальных программ:

-«Благоустройство населенных пунктов в муниципальном образовании Березниковское»;

-«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Березниковское»;

-«Развитие культуры в муниципальном образовании Березниковское Собинского района».

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ в 2022 году (с учетом внесенных изменений и всех источников) составил 4787,8 тыс. руб. тыс. рублей или 25,9 процента расходов бюджета. Объем средств израсходованных (местный бюджет, областной бюджет, спонсоры – 4787,8 тыс. рублей), из которых:

средства местного бюджета – 4292,1 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 495,7 тыс. рублей.

Результаты реализации указанных муниципальных программ муниципального образования Березниковское по итогам 2022 года, в том числе оценка эффективности их реализации, рассмотрены на заседании комиссии администрации муниципального образования Березниковское.

Оценка эффективности муниципальных программ муниципального образования Березниковское проведена на основании информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых отчетов о реализации муниципальных программ в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Березниковское от 22.09.2020 № 76 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Березниковское».

**2. Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ за 2022 год**

**2.1. Сведения об уровне и степени соответствия плановых и достигнутых целевых индикаторов муниципальных программ**

На основе данных, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, муниципальным образованием проведен анализ:

- уровня достижения значений индикаторов (доля индикаторов, по которым достигнуты плановые значения, от их общего количества);

- степени достижения значений индикаторов (средний процент достижения плановых значений индикаторов).

Уровень достижения запланированных значений индикаторов в разрезе каждого направления реализации муниципальных программ представлен на диаграмме:

**Ранжирование по уровню достижения целевых значений индикаторов, %**

 **Реализация муниципальных программ в 2022году**

1.«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Березниковское»;

2.«Благоустройство населенных пунктов в муниципальном образовании Березниковское»;

3.«Развитие культуры в муниципальном образовании Березниковское Собинского района».

**2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ**

Общий объем средств, запланированных на достижение целей муниципальных программ, с учетом всех источников финансирования – 4787,8 тыс. рублей.

Объем средств, фактически направленных на реализацию муниципальных программ – 4787,8 тыс. рублей (100,0% от плана). Остатка неиспользованных бюджетных средств нет.

Расходы на муниципальные программы распределены следующим образом:

**Сведения об исполнении расходных обязательств муниципального образования Березниковское Собинского района за 2022 год.**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиемуниципальнойпрограммы | плановый объем финансовых ресурсов на 01.01.2022 | уточненный плановый объем финансовых ресурсов,в связи с уточнениями бюджета  | фактический объем финансовых ресурсов на с учетом всех поступлений на 31.12.2022 |
| 1. | Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Березниковское | 56,0 | 694,9 | 694,9 |
| 2. | Благоустройство населенных пунктов в муниципальном образовании Березниковское | 630,0 | 1166,1 | 1166,1 |
| 3. | Развитие культуры в муниципальном образовании Березниковское Собинского района | 2261,3 | 2926,8 | 2926,8 |
|  | Всего: | 2947,3 | 4787,8 | 4787,8 |

в том числе средства областного бюджета -4292,1 тыс. рублей, местного бюджета -495,7 тыс. рублей.

|  |
| --- |
|  |

В соответствии с рекомендациями депутатских слушаний по обсуждению основных параметров муниципальных программ проводилась работа по максимальному привлечению софинансирования за счет средств всех источников.

По результатам 2022 года по всем муниципальным программам бюджетные средства освоены в полном объеме.

Проанализировав представленные отчеты по реализации муниципальных программ, следует отметить, что основными причинами расхождения между плановым и фактическим расходом бюджетных средств на реализацию программных мероприятий являются несвоевременное поступление денежных средств в бюджет поселения.

Бюджетная политика в сфере расходов бюджета была направлена на выполнение социальных обязательств.

В структуре расходов бюджета в 2022 году наибольший объем составляет финансирование муниципальных программ сферы «Благоустройство» – 24,4 %, «Культура» – 61,1 %.

**3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования средств бюджетов всех уровней и внебюджетных средств.

Эффективность реализации муниципальной программы признается:

– **высокой**, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 0,9;

–**удовлетворительной**, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 0,75.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается **неудовлетворительной**.

По итогам 2022 года составлен следующий рейтинг эффективности реализации муниципальных программ:

**Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование****муниципальной программы** | Эффективность реализации муниципальной программы  | Степень достижения плановых значений целевых показателей | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета |
| **высокий уровень реализации муниципальной программы (от 0,9 и более)** |
| 1 | Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Березниковское | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Благоустройство населенных пунктов в муниципальном образовании Березниковское | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Развитие культуры в муниципальном образовании Березниковское Собинского района | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **удовлетворительный уровень реализации муниципальной программы (от 0,75 до 0,95)** |
| **неудовлетворительный уровень реализации муниципальной программы (менее 0,75)** |
|  |  |  |  |  |  |  |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации 3 муниципальных программ в 2022 году, оценка эффективности 3 муниципальных программ признана высокой.

**3.1. Муниципальная программа**

 **«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Березниковское»** утверждена постановлением администрации муниципального образования Березниковское от 23.10.2020 № 93.

Ответственный исполнитель – администрация муниципального образования Березниковское Собинского района.

 Муниципальная программа муниципального образования Березниковское «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Березниковское» включает в себя 2 основных мероприятия:

-«Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной»;

-«Мероприятия по обеспечению людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья».

 На реализацию муниципальной программы муниципального образования Березниковское «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Березниковское» в 2022 году было профинансировано средств в объеме 694,8613 тыс. рублей.

 Годовой отчет о реализации муниципальной программы муниципального образования Березниковское муниципальной программы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Березниковское» за 2022 год утвержден постановлением администрации муниципального образования от 10.02.2023 № 15.

 Уровень реализации муниципальной программы в 2022 году признан высоким и составил 1,0.

*Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы*

*«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Березниковское»*

 В целях создания условий для минимизации социального
и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, пожарами и происшествиями на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования Березниковское «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Березниковское» в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

 - обеспечено проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

 -осуществлено поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения муниципального образования Березниковское. В целях снижения рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера решены задачи:

 по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

 по поддержанию в постоянной готовности и модернизации системы оповещения населения муниципального образования.

 В целях повышения уровня безопасности на водных объектах муниципального образования Березниковское решены задачи:

 по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах.

*Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Березниковское»*

 Муниципальной программой «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Березниковское» предусмотрено 13 показателей, из которых по 13 показателям фактические значения соответствуют плановым. По основным мероприятиям все показатели выполнены.

 Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций при возникновении лесных пожаров, снижения ущерба от пожаров на территории поселения произведено противопожарное опахивание деревень, произведено устройство противопожарного водоема в д. Спасское В целях обеспечения противопожарной безопасности организована профилактическая работа, которая включает в себя: распространение памяток, подворовые обходы, посещение многодетных семей и граждан ведущих асоциальный образ жизни с проведением профилактических бесед.

 *Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования Березниковское, связанных с реализацией муниципальной программы муниципального образования Березниковское «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Березниковское»*

 Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы муниципального образования Березниковское «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Березниковское » в 2022 году составил 694,8613 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – 694,8613 тыс. рублей.

 Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы муниципального образования Березниковское «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Березниковское» использованы по целевому назначению. Муниципальная программа муниципального образования Березниковское «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Березниковское» признана эффективной (выполнение 100% от уточненных плановых).

**3.2. Муниципальная программа**

 **«Благоустройство населённых пунктов в муниципальном образовании Березниковское»**

 Ответственный исполнитель – администрация муниципального образования Березниковское Собинского района.

 Муниципальная программа муниципального образования Березниковское «Благоустройство населённых пунктов в муниципальном образовании Березниковское» включает в себя 1 основное мероприятие:

- проведение мероприятий по содержанию территории муниципального образования, а так же по проектированию, созданию, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории (включая расходы на освещение улиц, озеленение территорий, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм.

Для выполнения основного мероприятия предусмотрены следующие мероприятия:

-«Организация освещения населенных пунктов»;

- «Озеленение»;

-«Прочее благоустройство населенных пунктов сельского поселения».

 На реализацию муниципальной программы муниципального образования Березниковское «Благоустройство населённых пунктов в муниципальном образовании Березниковское» в 2022 году было профинансировано средств в объеме 1166,06664 тыс. ,фактическое исполнение по расходам на сумму 1166,06664тыс. рублей.

 Годовой отчет о реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образование Березниковское муниципальной программы «Благоустройство населённых пунктов в муниципальном образовании Березниковское» за 2022 год утвержден постановлением администрации муниципального образования Березниковское от 10.02.2023 №16.

 *Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы муниципального образования Березниковское «Благоустройство населённых пунктов в муниципальном образовании Березниковское»*

 В целях обеспечение чистоты и порядка, создания комфортных условий для проживания населения, повышение эстетической выразительности объектов благоустройства в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования Березниковское «Благоустройство населённых пунктов в муниципальном образовании Березниковское »,утвержденной постановлением администрации муниципального образования Березниковское от 20.10.2020 № 90, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы муниципального образования Березниковское в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых произошло:

 - повышение уровня благоустроенности территории муниципального образования;

 - повышение качества условий проживания населения муниципального образования;

 - повышение уровня культуры жителей

 - благоустройство территории муниципального образования.

В отчетном периоде проведены сходы граждан, на которых рассматривались вопросы о правилах благоустройства, о соблюдении населением правил благоустройства на территории сельского поселения. Проведен месячник чистоты по наведению санитарного порядка в населенных пунктах сельского поселения. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений. На официальном сайте поселения размещены правила по благоустройству.

*Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы муниципального образования Березниковское «Благоустройство населённых пунктов в муниципальном образовании Березниковское»*

Основное мероприятие:1. Организация освещения населенных пунктов - на 2022 год предусмотрено 3 показателя (оплата за поставку электроэнергии для уличного освещения, эксплуатация и ремонт линий наружного освещения и приобретение электроматериалов) по которым достигнуты плановые значения.

Фактические расходы за 2022год составили 970,25162 тыс. рублей.

Основное мероприятие: 2. Озеленение на 2022 год предусмотрено 1 показатель, плановые значения достигнуты (окос пустырей, внутрипоселковых дорог).

Фактические расходы составили 60,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие: 3. Прочее благоустройство населенных пунктов сельского поселения на 2022 год предусмотрено 6 показателей, из которых по 6 показателям плановые значения выполнены. плановые расходы по бюджету-135,81502 тыс. руб. Фактические расходы составили 135,81502 тыс. рублей.

В отчетном периоде в рамках программы «Благоустройство населённых пунктов в муниципальном образовании Березниковское», для повышения уровня благоустроенности территории муниципального образования, повышение качества условий проживания населения муниципального образования, повышение уровня культуры жителей, благоустройство территорий жилых кварталов муниципального образования, проведены следующие мероприятия: уборка несанкционированных свалок, ремонт памятников ВОВ, мощение дорожек для пешеходной и проезжей части .

*Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования Березниковское, связанных с реализацией муниципальной программы муниципального образования «Благоустройство населённых пунктов в муниципальном образовании Березниковское»*

 Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы муниципального образования Березниковское «Благоустройство населённых пунктов в муниципальном образовании Березниковское», в 2022 году составил 1166,06664 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – 1142,86664 тыс. рублей

 областной бюджет -17,2 тыс.рублей

 Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1166,06664 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы муниципального образования Березниковское «Благоустройство населённых пунктов в муниципальном образовании Березниковское», использованы по целевому назначению. Муниципальная программа муниципального образования Березниковское «Благоустройство населённых пунктов в муниципальном образовании Березниковское», признана эффективной (выполнение 100% от запланированных расходов).

**3.3. Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Березниковское Собинского района»**

 Ответственный исполнитель – администрация муниципального образования Березниковское Собинского района.

 Муниципальная программа муниципального образования Березниковского «Развитие культуры в муниципальном образовании Березниковское» включает в себя одно основное мероприятие «Оказание услуг культурно-досуговой направленности». Все показатели данного мероприятия в 2022 году выполнены.

 На реализацию муниципальной программы муниципального образования Березниковское «Развитие культуры в муниципальном образовании Березниковское Собинского района »; в 2022 году было профинансировано средств в объеме 2926,76374 тыс. рублей.

 Годовой отчет о реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образование Березниковское муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Березниковское Собинского района» за 2022 год утвержден постановлением администрации муниципального образования Березниковское от 10.02.2023 № 17.

*Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы муниципального образования Березниковское «Развитие культуры в муниципальном образовании Березниковское Собинского района»*

 В целях формирование единого культурного пространства на территории муниципального образования Березниковское Собинского района, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала МО Березниковское Собинского района, в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования Березниковское «Развитие культуры в муниципальном образовании Березниковское Собинского района», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Березниковское от 23.10.2020г. № 94, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы муниципального образования Березниковское в 2022 году реализован комплекс мероприятий:

 - сокращение территориальной дифференциации в получении населением МО Березниковское культурно-досуговых услуг;

 -обеспечение условий для привлечения различных категорий жителей МО Березниковское Собинского района к занятиям в самодеятельных коллективах, любительских объединениях, кружках и клубах по интересам;

-активизация деятельности по раннему выявлению творчески одаренных детей и молодежи, обеспечение соответствующих условий для их образования и творческого развития;

- развитие инфраструктуры сферы культуры, укрепление МТБ учреждений культуры;

-сохранение и развитие информационно- библиотечного обслуживания населения

-поддержка творческих проектов в сфере культуры;

-сохранение и развитие системы традиционных поселенческих мероприятий;

 -формирование привлекательного имиджа МО Березниковское Собинского района средствами культуры;

 -повышение профессиональной компетентности кадров;

 В целях реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Березниковское Собинского района» работниками сельского дома культуры было проведено 224 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения; количество участников мероприятий составило 10201 человек; в 17 клубных формированиях участвуют 153 человек.

Проведены массовые гуляния к народным и календарным праздникам, с участием большого количества участников художественной самодеятельности и зрителей. К мероприятиям были организованы выставки декоративно – прикладного творчества, оформлены уголки народной культуры. Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий.

 Выполнению комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы , в связи с отменой массовых мероприятий, в 2022 году способствовало проведение онлайн-мероприятий в сети « Интернет», что позволило достичь осуществления основной цели - сохранение исторического и культурного наследия сельского поселения, формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения.

 *Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования Березниковское, связанных с реализацией муниципальной программы муниципального образования Березниковское «Развитие культуры в муниципальном образовании Березниковское Собинского района»*

 Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы муниципального образования Березниковское «Развитие культуры в муниципальном образовании Березниковское Собинского района», в 2022 году составил 2926,76374 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – 2448,26374 тыс. рублей;

 областной бюджет – 478,5 тыс.руб.

 Исполнение расходов по муниципальной программе муниципальное образование Березниковское «Развитие культуры в муниципальном образовании Березниковское Собинского района» составило 2448,26374тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет –2448,26374тыс. рублей;

 областной бюджет – 478,5 тыс.руб.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы муниципального образования Березниковское «Развитие культуры в муниципальном образовании Березниковское Собинского района» использованы по целевому назначению. Муниципальная программа муниципального образования Березниковское «Развитие культуры в муниципальном образовании Березниковское Собинского района» признана эффективной (выполнение 100% от запланированных расходов).

**Заключение**

По итогам проведенного анализа необходимо отметить, что для повышения качества реализации муниципальных программ должны быть приняты меры по:

– максимальному привлечению средств вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников, использованию механизмов муниципально-частного партнерства;

– усилению взаимодействия для выделения в полном объеме запланированного финансирования за счет средств вышестоящих бюджетов на реализацию программных мероприятий;

– своевременному внесению изменений в программы (в части объемов финансирования мероприятий, перечня и значений индикаторов);

– повышению уровня взаимодействия с соисполнителями программных мероприятий и оперативному управлению муниципальными программами;

– соблюдению установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации принципа эффективности использования бюджетных средств – достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств.